ANEXO V
CRONOGRAMA PREVISTO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

| Atividade | Data |
| --- | --- |
| Reunião inicial | Entre 14 e 16/08/2022 |
| Apresentação da versão inicial dos produtos gráficos exigidos | Até 13/09/2022 |
| Reunião de alinhamento | Entre 14 e 16/09/2022 |
| Apresentação da versão final dos produtos gráficos exigidos | Até 30/09/2022 |

*Poderá sofrer alteração de datas a depender da data de início do trabalho com o(a) contratado(a).